Муниципальное общеобразовательное учреждение

Сергиевская средняя общеобразовательная школа имени почетного гражданина Московской области М.С. Трифонова

_____________________________________________________________

ПРИКАЗ

№    78                                                                                                 от 31.08.2011г.

О подготовке к обучению обучающихся

по ФГОС НОО

С целью эффективной работы по переходу школы на ФГОС и реализации направления

инициативы «Наша новая школа» и на основании  приказа № ……… г. «О переходе МОУ

Сергиевской средней общеобразовательной школы  на  обучение по ФГОС НОО»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить школьным координатором по введению ФГОС заместителя директора по учебной

работе Орлову Л.А.

2.Утвердить Дорожную карту  МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы по

введению ФГОС (Приложение 1).

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                                      Е.Н. Иванова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СЕРГИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ИМЕНИ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М.С. ТРИФОНОВА

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Определение изменений и дополнений в образовательной  системе школы

Объединение  единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы

МОУ СЕРГИЕВСКОЙ СОШ

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание совета школы по введению ФГОС с целью -координации действий педагогического коллектива по изменению, дополнению образовательной системы школы, - осуществления информационного, научно-методического, экспертного сопровождения процесса, - утверждения проектов, планов-графиков изменений, - стимулирования деятельности работников, определения формы поощрения работников. | апрель 2011 | Директор школы Иванова Е.Н. |
| 2 | Создание рабочей группы в составе заместителей директора по УВР, педагога-психолога, педагогов начальных классов, руководителей методических объединений гуманитарного и политехнического направлений с целью подготовки введения ФГОС начального общего образования, сохранения преемственности в обучении и выработки новых нестандартных решений для начальной школы | апрель 2011 | Заместитель директора по УР Орлова Л.А. |
| 3 | Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно | Заместитель директора по УР Орлова Л.А. руководители школьных МО |
| 4 | Мониторинг уровня готовности начальной школы МОУ Сергиевской СОШ к введению ФГОС: - определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. | апрель 2011 | Директор школы Иванова Е.Н., заместитель директора по УР Орлова Л.А. |
| 5 | Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и рабочей группы на курсах ИПКиППРО ТО. | в течение года | Директор школы Иванова Е.Н. заместитель директора по УР Орлова Л.А. |
| 6 | Утверждение плана работы школы по введению ФГОС | май 2011 | Директор школы Иванова Е.Н. |

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательной  системе

МОУ Сергиевской СОШ

| № п/п. | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка предлагаемой стандартом идеальной «модели выпускника начальной ступени образовательного учреждения» | июнь 2011 | Рабочая группа |
| 2 | Создание списка изменений в учебных программах по предметам, изменений в образовательных технологиях, формах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. | июнь 2011 | Рабочая группа, микрогруппы по предметам |
| 3 | Создание системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения. | январь 2012 | Администрация школы |
| 4 | Определение УМК и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | май 2012 | ШМО учителей начальных классов |
| 5 | Разработка проекта Образовательной программы школы |  | Директор школы Иванова Е.Н. |
| 6 | Приведение нормативной базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС | до июня 2012 | Директор Иванова Е.Н. зам. директора Орлова Л.А. |
| 7 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | сентябрь 2011 | Заместитель директора по УР Орлова Л.А. |
| 8 | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся | сентябрь 2011 | Совет по введению ФГОС, рабочая группа |
| 9 | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | до мая 2012 | Руководители микрогрупп |
| 10 | Создание сводной программы изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени образовательного учреждения, соответствующей новым ФГОС. | январь 2012 | Рабочая группа, зам. директора Орлова Л.А. |
| 11 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2012 | Директор Иванова Е.Н. |
| 12 | Осуществление поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов | поэтапно | Заместитель директора по УР Орлова Л.А. |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

| Единичные проекты | Годы и месяцы |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 |
|  | 06 | 07 | 08 | 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Зам. директора по УР, руководитель рабочей группы | Февраль 2012 | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Директор, зам. директора по УР | Май 2012 | изучение документации |
| Разработка Образовательной программы школы: разработка предметных образовательных программ; разработка модели внеурочной деятельности; разработка планируемых результатов; разработка учебного плана; разработка программы духовно-нравственного воспитания и развития; разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования | Директор, зам. директора по УР, члены рабочей группы | По плану - графику | изучение документации, круглые столы, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Директор, зам. директора по УР | Июнь 2011 | изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | зам. директора по УР, руководители микрогрупп | По плану ВШК | изучение документации, посещение уроков, наблюдение за учебной деятельностью обучающихся, собеседование |
| Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов | Директор, зам. директора по УР | Поэтапно по плану курсовой подготовки | Изучение документации |
| Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в образовательном учреждении. | Директор, зам. директора по УР, руководители ШМО | постоянно | Отчет руководителей ШМО |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | директор | постоянно | Изучение документации, проведение смотров кабинетов |