УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Сергиевской СОШ

_________________Е.Н. Иванова

Дорожная карта

по введению второго иностранного языка

во втором полугодии

2018-2019 учебного года

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами по введению второго иностранного языка | ноябрь | Зам. директора по УР Циркина Н.В. |
| 2 | Разработка и утверждения «дорожной карты» по введении второго иностранного языка со второго полугодии 2018-2019 учебного года | ноябрь | Зам. директора по УР Циркина Н.В. |
| 3 | Разработка на ШМО учителей иностранного языка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения второго иностранного языка. | ноябрь | Зам. директора по УР Циркина Н.В. |
| 4 | Выбор УМК, рекомендуемый для реализации второго иностранного языка. Организация изучения и обсуждения примерных рабочих программ по иностранному языку (немецкий, английский) как второй язык на заседаниях ШМО. | ноябрь | Руководители ШМО |
| 5 | Определения списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе по реализации второго иностранного языка. | ноябрь | Отв. по закупке учебников Е.С. Штакина |
| 6 | Разработка рабочих программ по английскому языку (как второй язык), немецкому языку (как второй язык). | ноябрь-декабрь | Учителя- предметники |
| 7 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе по реализации второго иностранного языка. | ноябрь-декабрь | Отв. по закупке учебников Е.С. Штакина |
| 8 | Внесение изменений в учебный план основного общего образования на второе полугодие 2018-2019 учебного года. | декабрь | Зам. директора по УР Циркина Н.В. |
| 9 | Анкетирование обучающихся и родителей по выбору второго иностранного языка. | ноябрь | Зам. директора по УР Циркина Н.В. |
| 10 | Разъяснительная работа по введению второго иностранного языка на родительских собраниях | ноябрь-декабрь | Зам. директора по УР Циркина Н.В., классные руководители |